## Slide 1: Seminár pre prijímateľov malých projektov
Fond malých projektov
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020
Budujeme partnerstvá
Košice,4.apríl 2019
Príručka pre prijímateľov malých projektov

## Slide 2
Príručka pre prijímateľov malých projektov
Implementácia projektu
Zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu
Zabezpečenie kontrolovateľnosti ( Audit trail)
Verejnosť, komunikácia
Prílohy

## Slide 3
Zmena Zmluvy o poskytnutí FP
zmena v zložení projektového partnerstva (s výnimkou práv. nástupníctva),
obsahové zmeny projektu (  20% odchýlka od kvantifikovaných ukazovateľov výstupu ),
zmeny v projektových aktivitách,
finančné preskupenie medzi nákladovými kategóriami (prevýši 20% príslušnej kategórie výdavkov alebo 5.000,-EUR v rámci rozpočtu),
predĺženie trvania projektu,
zmena bankového účtu VP MP.
Implementácia projektu

## Slide 4
Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí FP zo strany EZÚS
uvedenie nepravdivých alebo neúplných vyhlásení zo strany VP MP,
odstúpenie cezhraničného partnera a jeho nenahradenie novým partnerom,
neplatnosť Partnerskej dohody,
insolventnosť alebo konkurzné konanie VP MP,
skresľovanie poskytnutých informácií VP MP voči NO,RO,EZÚS,
v prípade zistenia nezrovnalostí,
nesplnenie podmienky alebo záväzku zo strany VP MP,
čiastočné alebo úplne nesprávne použitie FP z EFRR ako bolo schválené,
nie je možné overiť Záverečnú správu (ZS MP) a oprávnenosť financovania malého projektu.

## Slide 5
Možnosti zmeny projektu
žiadosť o zmenu administratívnych údajov projektu (adresa, kontaktné údaje, oficiálni zástupcovia, zmena kontaktných osôb, zmena čísla bank. účtu prijímateľa),
zmeny projektových aktivít (špecifikácie/popisu),
zmeny časového harmonogramu (neovplyvnia celkovú dobu trvania projektu),
zmeny rozpočtových položiek za predpokladu, že neovplyvnia základný cieľ MP schválený MV FMP,
finančné preskupenie v rámci nákladových kategórií alebo medzi nákladovými kat.  20% prísl. kategórie výdavkov alebo  5.000,- EUR v rámci rozpočtu VP MP alebo P MP,

## Slide 6
Formulár Žiadosť o zmenu malého projektu predložiť písomne (Príloha č.5) → predložiť písomne EZÚS-u
Žiadosť o zmenu Zmluvy a/alebo zmeny týkajúce sa rozpočtu VP MP alebo P MP :
raz za 4 mesiace počas implementácie MP,
najmenej 45 kalendárnych dní pred ukončením projektu.

## Slide 7
Podávanie správ
Úroveň prijímateľa
Finančná správa na úrovni prijímateľa MP
→ všetci prijímatelia SK (Príloha č.1B)
Finančná správa na úrovni prijímateľa MP
→ všetci prijímatelia HU (Príloha č.3)
Kontrolný orgán (KO)
Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Kontrolný orgán (KO)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
1053 Budapest
Szép u. 2.,IV.emelet

## Slide 8
Finančná správa na úrovni malého projektu (MP)+ dokumentácia k VO+účtovné doklady+výstupné zostavy z analytickej evidencie projektu
podáva každý prijímateľ MP po ukončení MP,
písomne bez príloh a elektronicky (CD/DVD/USB) s podpornou dokumentáciou,
prijímateľ predloží správu do 15 kalendárnych dní !!!! od dátumu ukončenia realizácie projektu,
v úradnom jazyku príslušného štátu v €,
výdavky predložené na overenie musia byť uhradené do 30 kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie MP,
prijímatelia majú možnosť 2 doplnení v lehote spolu 15 kalendárnych dní.

## Slide 9
Kontrolný orgán (KSK)
do 30 kalendárnych dní
vykonáva 100% kontrolu výdavkov SK prijímateľov na základe
Pravidiel oprávnenosti výdavkov (Príloha č. 6B) Administratívna finančná kontrola
overuje Finančnú správu na úrovni prijímateľa MP
vystavuje Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov (Príloha č.8)
FLC ( MPRV SR)
počas jednotlivých monitorovacích období vykoná 15% kontrolu vzorky finančnej správy na úrovni prijímateľa SK

## Slide 10
VP MP pripraví Záverečnú správu projektu + Žiadosť o platbu
Prijímateľ MP postúpi Vedúcemu prijímateľovi MP
schválená Finančná správa na úrovni prijímateľa
vystavené Vyhlásenie o oprávnenosti výdavkov

## Slide 11: Záverečná správa + Žiadosť o platbu podáva VP MP
EZÚS Via Carpatia, Nám. Maratónu mieru 1,042 66 Košice
Záverečná správa (Príloha 2) →písomne v SJ a MJ + CD/DVD/USB
Žiadosť o platbu (Príloha 3) → písomne v úradnom jazyku svojho sídla v €
Do 60 kalendárnych dní po ukončení realizácie projektu !!!
Rozhodnutie o Záverečnej správe projektu → do 30 kal. dní od doručenia správy
Refundácia FP VP MP
VP MP je povinný do 15 kal.dní odo dňa doručenia FP predložiť EZÚS-u bankové potvrdenie o :
prevode FP zo strany EZÚS-u
prevode FP VP MP prijímateľovi MP

## Slide 12
kontrolný orgán oprávnený pred vystavením Vyhlásenia o oprávnenosti výdavkov ,
v sídle VP MP alebo prijímateľov,
o jej výkone je VP MP informovaný 3 pracovné dni pred plánovaným termínom
Finančná kontrola na mieste

## Slide 13: Udržateľnosť výsledkov projektu
V prípade projektov obsahujúcich investície do infraštruktúry → 5 rokov
V prípade projektov neobsahujúcich investície do infraštruktúry → 1 rok
VP MP predkladá EZÚS-u e-mailom v SJ a MJ Následnú monitorovaciu správu do 30 kal.dní po skončení prísl.obdobia podávania správy
Následná monitorovacia správa (Príloha 4)
V prípade projektov obsahujúcich investície do infraštruktúry raz ročne po dobu 5 rokov
V prípade projektov neobsahujúcich investície do infraštruktúry rok po ukončení projektu

## Slide 14: Ďakujem za pozornosť!